DOCUMENTO DE GOVERNANÇA CIENTÍFICA

# Registro de decisões e reenquadramento metodológico

EU Regulatory Data Scoping  •  Fundamentação da escolha da base legislativa para o RGAM/V8

9 de outubro de 2026   |   Versão 1.1 — registro interno, sujeito à revisão científica

DECISÃO ESTRATÉGICA CENTRAL A finalidade prioritária desta linha de pesquisa é justificar, por avaliação sistemática, auditável e comparativa, a seleção da infraestrutura legislativa da União Europeia utilizada na construção do dataset de arquiteturas de governança regulatória do projeto RGAM/V8. A eventual publicação independente é uma possibilidade secundária, condicionada aos resultados.

# Ficha de identificação

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Projeto guarda-chuva | PRJ-David / Law as Governance Architecture / pesquisa com David Levi-Faur |
| Linha de trabalho | 08_EU_REGULATORY_DATA_SCOPING (denominação operacional; “R8” não é marco validado da pesquisa) |
| Local planejado | G:\Meu Drive\PRJ-David\Prf-David\08_EU_REGULATORY_DATA_SCOPING |
| Pasta no Google Drive | https://drive.google.com/drive/folders/1W9o149D-e-bqzuUeIlZM-3iZcd3EjlN7 |
| Documentos antecedentes | PROTOCOL_v1_0_DRAFT.md; PROMPT_MESTRE_VSCODE.md; inventário exploratório v0.1; prompt G0 enviado ao Claude |
| Situação de aprovação | Diretrizes registradas pelo proponente; dependem de análise G0/G0.1 e, quando cabível, concordância de David e da equipe. |

# 1. Fundamentação da decisão

O levantamento inicial foi concebido como uma scoping review potencialmente autônoma de dados legislativos e regulatórios europeus. A decisão ora registrada redefine a hierarquia de objetivos: o mapeamento de recursos serve, prioritariamente, para selecionar e fundamentar a fonte de legislação do dataset RGAM/V8. A revisão ampla permanece útil como método de identificação e caracterização das alternativas, mas não constitui um fim obrigatório em si mesma.

Essa reorientação fortalece a rastreabilidade da procedência normativa e a reprodutibilidade da seleção documental. A qualidade técnica de uma fonte não substitui a delimitação do universo jurídico nem a amostragem dos casos.

# 2. Decisões registradas

| ID | Decisão | Situação |
| --- | --- | --- |
| D01 | Priorizar fundamentação da seleção da fonte legislativa do RGAM/V8. | Adotada como orientação do proponente |
| D02 | Manter o levantamento de escopo e a auditoria técnica como métodos complementares. | Adotada; detalhes revisáveis |
| D03 | Preservar distinção entre fonte de dados, universo jurídico e amostra de casos. | Princípio obrigatório |
| D04 | Tratar os 41 recursos identificados apenas como seed set, não como amostra final. | Princípio obrigatório |
| D05 | Manter EUR-Lex/CELLAR como hipótese principal, não como escolha já validada. | Hipótese aberta |
| D06 | Concluir o G0 previamente enviado, sem cancelá-lo nem antecipar G1. | Orientação vigente; execução não auditada |
| D07 | Introduzir G0.1 — Strategic Research Alignment após leitura crítica do G0. | Próximo marco proposto |
| D08 | Utilizar julgamento humano independente, adjudicação documentada e trilhas de evidências. | Salvaguarda metodológica |
| D09 | Manter registros setoriais de intermediários como enriquecimento, não equivalentes às fontes-mãe das normas. | Regra analítica proposta |
| D10 | Avaliar manuscrito autônomo somente se houver contribuição empírica/metodológica independente. | Possibilidade, não compromisso |

# 3. Objetivo e perguntas de pesquisa revisadas

Objetivo geral.  Identificar, caracterizar, comparar e selecionar, com base em critérios pré-especificados e testes reprodutíveis, as fontes jurídicas e infraestruturas de dados mais adequadas à constituição do universo legislativo da UE para um dataset comparativo de arquiteturas de governança regulatória.

Perguntas orientadoras (redação proposta para G0.1):

RQ1. Quais fontes de atos jurídicos da União Europeia disponibilizam coleções, metadados e serviços computacionalmente acessíveis e documentados?

RQ2. Como diferem em cobertura normativa e temporal, proveniência, versionamento, identificadores, estrutura textual, interoperabilidade e direitos de reutilização?

RQ3. Quais fontes satisfazem os requisitos mínimos para constituir um universo jurídico adequado à codificação de arquiteturas regulatórias?

RQ4. Em testes comparativos com atos pré-selecionados, quais perdas, inconsistências, restrições e custos de extração são observáveis?

RQ5. Que configuração de fonte principal e recursos complementares oferece melhor fundamentação para integrar legislação, metadados e evidências de relações regulatórias?

# 4. Desenho metodológico

## 4.1. Duas camadas, dois objetos de avaliação

| Camada | Objeto | Produto |
| --- | --- | --- |
| A — Mapeamento | Datasets, serviços, corpora, registros e infraestruturas com pertinência à legislação/governança da UE. | Inventário canônico e documentação da busca/seleção. |
| B — Seleção da fonte | Infraestruturas candidatas a fornecer textos e metadados de atos jurídicos para o RGAM/V8. | Matriz de aptidão, testes de extração e parecer de escolha. |

Bases como NANDO, DSA Trusted Flaggers e registros de fiscalização podem compor a camada A e futuramente enriquecer relações RIT, mas não devem concorrer como fonte legislativa principal quando não fornecem o corpus de atos jurídicos exigido.

## 4.2. Elegibilidade e unidade de análise

Conservar a arquitetura de dados do protocolo v1.0: (i) ocorrência de busca, (ii) dataset canônico, (iii) recurso/distribuição e (iv) ato jurídico ou entidade. A avaliação comparativa deve ocorrer na camada adequada, evitando contar portal e endpoint como datasets distintos.

A elegibilidade geral seguirá o protocolo original, com possível emenda em G0.1 para identificar uma subclasse explícita “fonte legislativa candidata”. A ausência de confirmação será registrada como UNVERIFIED; acesso restrito não implica exclusão automática do mapa, embora possa impedir a adoção como fonte operacional.

## 4.3. Requisitos mínimos (proposta sujeita a calibração)

M1 — Proveniência documental verificável e autoridade da fonte para o universo que se pretende estudar.

M2 — Identificadores persistentes dos atos e vínculos consistentes entre versões (CELEX, ELI ou solução demonstravelmente equivalente).

M3 — Acesso documentado, licitamente reutilizável e tecnicamente repetível aos textos e metadados necessários.

M4 — Cobertura suficiente dos tipos de atos e períodos definidos pelo desenho teórico; lacunas explicitadas.

M5 — Preservação da temporalidade jurídica: ato original, alterações, revogações e consolidações distinguíveis.

M6 — Integridade mínima do texto e da estrutura jurídica (artigos, anexos, referências) comprovada em teste.

Regra de decisão: requisito não verificado fica PENDENTE, nunca automaticamente aprovado. Eventuais critérios eliminatórios, limiares e exceções devem ser formalizados antes de comparar os candidatos.

## 4.4. Matriz comparativa e benchmark

Para candidatos elegíveis, comparar: cobertura por tipo de ato, período e área; completude; metadados; acesso programático; formatos estruturados; versionamento; CELEX/ELI; preservação de hierarquia normativa; condições de reutilização; documentação; estabilidade dos endpoints; reprodutibilidade; capacidade de vinculação a dados sobre reguladores e intermediários.

O benchmark deverá utilizar um mesmo conjunto de atos de referência, selecionado antes da coleta, com diversidade temporal, temática e de tipo normativo. Registrar por fonte: versão e data, endpoint, parâmetros, idioma, formato, ID do ato, integridade do texto, sucesso/falha, tempo operacional observável quando medido e hash dos arquivos obtidos. Não adotar ranking agregado ou pesos ex post. Preferir matriz multicritério transparente e análise de sensibilidade.

# 5. Hierarquia das fontes candidatas (não deliberada)

| Recurso | Papel a testar | Posição atual |
| --- | --- | --- |
| EUR-Lex / CELLAR | Fonte oficial e infraestrutura primária para atos e metadados; testar extração, cobertura e versionamento. | Candidato prioritário, não escolhido |
| EuroVoc | Tesauro para classificação temática e estruturação de domínios. | Enriquecimento |
| MultiEURLEX / corpora acadêmicos | Referência secundária para comparação, processamento e experimentos computacionais. | Candidatos auxiliares |
| NANDO / DSA / demais registros setoriais | Identificação ou contextualização de entidades e funções intermediárias. | Fontes suplementares RIT |

A seleção final pode admitir mais de uma distribuição de uma mesma fonte oficial ou uma arquitetura híbrida, desde que se identifique claramente o sistema de registro, a precedência em conflitos e a origem de cada campo.

# 6. Sequência de execução e gates

| Marco | Atividade | Condição de saída |
| --- | --- | --- |
| G0 — Em curso segundo relato | Diagnóstico do repositório, integridade, 18 seeds de calibração e revisão do protocolo. | Recebimento e leitura crítica do G0_REVIEW_NOTE.md; sem coleta massiva. |
| G0.1 — Próximo | Reenquadramento estratégico, emenda à finalidade, matriz de requisitos e plano de benchmark. | Aprovação humana do protocolo emendado e registro de versão. |
| G1 — Calibração | Dupla avaliação piloto, revisão do codebook e ajustes de critérios. | Definições operacionais estáveis e divergências documentadas. |
| G2/G3 — Descoberta e triagem | Buscas reproduzíveis, preservação das ocorrências, deduplicação e adjudicação. | Inventário de fontes candidatas rastreável. |
| G4 — Auditoria e benchmark | Verificação técnica e jurídico-documental em fontes candidatas. | Matriz de evidências e limitações comparáveis. |
| G5 — Decisão de fonte | Parecer estruturado: fonte-mãe, suplementos, exclusões e trade-offs. | Source Selection Decision Memo validado. |
| G6 — Integração e publicação | Constituição do universo jurídico, regras amostrais e ligação posterior ao RGAM/V8. | Corpus documentado, pacote de replicação e métodos para manuscrito. |

Os nomes de fases acima representam a adaptação proposta; antes de execução, devem ser reconciliados ao cronograma e aos gates já presentes no repositório, sem apagamento de histórico.

# 7. O que fazer com o G0 já encaminhado ao Claude

INSTRUÇÃO VIGENTE Não interromper o G0 por causa desta redefinição. O diagnóstico continua válido e deve terminar no gate previsto. Não enviar uma segunda instrução conflitante durante sua execução. A revisão G0.1 será conduzida após examinar seus arquivos de saída.

Estado factual.  O proponente informou que encaminhou o prompt G0 ao Claude. Este registro não dispõe dos logs de execução nem confirma geração dos relatórios; portanto, não declara o G0 concluído.

Documentos esperados do G0.  outputs/G0_REVIEW_NOTE.md; outputs/PILOT_CALIBRATION_PLAN.md; outputs/EXECUTION_PLAN.md; outputs/BASELINE_RUN.md; protocol/PROPOSED_AMENDMENTS.md (se necessário).

Orientação para G0.1.  Aproveitar a auditoria do G0 sem substituir retroativamente seu objetivo; criar emenda datada e novos artefatos: SOURCE_SELECTION_FRAMEWORK.md, BENCHMARK_PLAN.md e STRATEGIC_ALIGNMENT_DECISION.md.

# 8. Separação de decisões sobre o dataset RGAM/V8

| Questão | Critério de decisão | Artefato documental |
| --- | --- | --- |
| Escolha da fonte | Adequação técnica, jurídica e científica da infraestrutura. | Source Selection Decision Memo |
| Definição do universo | Tipos de normas, território, período, idioma e status jurídico. | Legal Universe Definition |
| Seleção de casos | Estratégia amostral alinhada a hipóteses e contraste teórico. | Sampling and Case Selection Protocol |
| Codificação RGAM/V8 | Regras ontológicas, extração de relações e adjudicação. | Codebook + validation records |

A escolha da melhor fonte não determina quais atos integrarão o universo elegível. E a composição do universo tampouco define, por si, a amostragem para codificação intensiva. Cada decisão requer justificativa separada e validade própria.

# 9. Produtos, comunicação e publicação

Produto principal de curto prazo: decisão documentada, defensável e reproduzível sobre a fonte ou combinação de fontes da legislação da UE para o dataset RGAM/V8.

Produtos técnicos: inventário rastreável; protocolo emendado; testes de cobertura, extração e versionamento; parecer de seleção; corpus de referência e código de replicação.

Produto científico integrado: seção “Data Sources, Legal Universe and Sampling” no manuscrito de arquitetura regulatória, com transparência sobre limitações.

Publicação autônoma: possível artigo de scoping review / comparação de infraestruturas de dados, condicionado a critérios de originalidade, cobertura e validade atendidos.

Compartilhamento: documento presente é registro interno; não equivale à aprovação formal de David, Rotem ou demais colaboradores.

# 10. Riscos científicos e controles

| Risco | Controle acordado/proposto |
| --- | --- |
| Viés de confirmação em favor do EUR-Lex/CELLAR | Pré-especificar critérios e testar alternativas com os mesmos atos. |
| “41 datasets” sem deduplicação real | Tratar 41 como recursos iniciais, separar hits, coleções e distribuições. |
| Confusão entre capacidade técnica e observação RIT | Auditar capacidades, nunca inferir relações sem norma e evidência. |
| Corpus apenas de normas em vigor distorcer séries históricas | Distinguir atos originais, consolidados, revogados e suas datas. |
| Pseudoindependência de revisores artificiais | Triagem, adjudicação e decisões finais com participação humana real. |
| Alterações metodológicas sem trilha de auditoria | Manter G0 intacto e registrar emendas datadas após análise. |
| Promessa de publicação antes dos resultados | Fixar produto técnico principal; condicionar artigo autônomo aos achados. |

# 11. Encaminhamento e pontos pendentes

Decisão já tomada pelo proponente.  Priorizar a seleção fundamentada da base legislativa para o RGAM/V8; manter a execução do G0.

Pendente de parecer G0/G0.1.  Revisão dos objetivos formais, protocolo operacional da comparação, universo de concorrentes, critérios eliminatórios, plano da amostra comum e governança de aprovação.

Pendente de discussão científica com David e equipe.  Delimitação de normas e recorte temporal do universo RGAM/V8, plano de amostragem, vínculo com a agenda de Law as Governance Architecture e prioridades de publicação.

Próxima ação recomendada.  Receber e auditar G0_REVIEW_NOTE.md; elaborar emenda G0.1 sem iniciar coleta massiva ou alterar o RGAM/V8.

# 12. Controle de versões e referências internas

| Versão | Data | Alteração |
| --- | --- | --- |
| v1.0-DRAFT | 09.10.2026 | Protocolo inicial de scoping review e auditoria de dados da UE. |
| v1.1 — este registro | 09.10.2026 | Orientação do estudo para fundamentar a escolha da fonte legislativa, preservando G0 e propondo G0.1. |

Referências documentais internas: PROTOCOL_v1_0_DRAFT.md; PROMPT_MESTRE_VSCODE.md; seed_inventory_v0_1.csv; EU_Legislation_Datasets_Scoping_Inventory_v0_1_2026-10-09.xlsx; arquivos de saída esperados do G0. Métodos de referência mencionados no protocolo: JBI, PRISMA-ScR e FAIR. Essas referências demandam normalização bibliográfica antes de divulgação externa.

Nota de status: documento de registro de escolhas e plano de trabalho. Não atesta coleta, testes técnicos, concordância interavaliadores, aprovação institucional ou seleção definitiva de fonte.